## Timeline
Project timeline DWH data retention – Weekly
ID | Aktivitas | Mulai | Selesai | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Tahap 1 – Dokumentasi (BRD & FSD) | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 1 | 1 | 1
1.1 | Kick-off proyek dan identifikasi stakeholder | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
1.2 | Pengumpulan kebutuhan bisnis dan teknis | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1
1.3 | Penyusunan BRD (Business Requirements Document) | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 1 | 1
1.4 | Review, revisi, dan persetujuan BRD | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  | 1
1.5 | Penyusunan FSD (Functional Specification Document) | 2026-11-05 | 2026-11-11 |  | 1 | 1
1.6 | Review, revisi, dan persetujuan FSD | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 1
2 | Tahap 2 – Pengembangan (build, SIT, uji performa) | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1 | Kesiapan infrastruktur oleh Customer: Integration Runtime, jaringan, storage container, akses database | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 1 | 1
2.2 | Analisis tabel DWH dan technical assessment (kategori ukuran tabel, metode Initial Cut-off, objek dependen, indeks) | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  |  | 1 | 1
2.3 | Build objek database: tabel konfigurasi, tabel parameter, tabel log, dan stored procedure retensi | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  |  |  | 1 | 1
2.4 | Build pipeline ADF (Initial Cut-off Run, Daily Routine, arsip Parquet, penghapusan arsip kedaluwarsa) dan schedule trigger | 2026-11-16 | 2026-12-02 |  |  |  | 1 | 1 | 1
2.5 | Unit test, code review, dan uji integrasi di DEV | 2026-11-30 | 2026-12-04 | [5 empty] | 1
2.6 | System Integration Testing (termasuk skenario gagal, rerun, resume) | 2026-12-07 | 2026-12-11 | [6 empty] | 1
2.7 | Uji performa terhadap baseline; tuning batch size/jeda; estimasi durasi Initial Cut-off per tabel | 2026-12-07 | 2026-12-11 | [6 empty] | 1
2.8 | Persiapan UAT: skenario uji, data uji, akses pengguna | 2026-12-07 | 2026-12-11 | [6 empty] | 1
2.9 | Dokumentasi operasional: desain, konfigurasi, setup, panduan operasional | 2026-11-30 | 2026-12-18 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
3 | Tahap 3 – User Acceptance Testing (UAT) | 2026-12-14 | 2026-12-18 | [7 empty] | 1
3.1 | Eksekusi UAT | 2026-12-14 | 2026-12-16 | [7 empty] | 1
3.2 | Tuning dan uji ulang | 2026-12-16 | 2026-12-17 | [7 empty] | 1
3.3 | Sign-off UAT | 2026-12-18 | 2026-12-18 | [7 empty] | 1
4 | Tahap 4 – Implementasi (deployment dan Initial Cut-off Run) | 2026-12-14 | 2026-12-25 | [7 empty] | 1 | 1
4.1 | Persiapan deployment: runbook, rencana rollback, jadwal Initial Cut-off | 2026-12-14 | 2026-12-18 | [7 empty] | 1
4.2 | Keputusan Go/No-Go | 2026-12-21 | 2026-12-21 | [8 empty] | 1
4.3 | Deployment ke production (trigger Daily Routine belum aktif); input konfigurasi oleh pengguna Customer | 2026-12-21 | 2026-12-21 | [8 empty] | 1
4.4 | Initial Cut-off Run – tabel kecil dan menengah (batch delete) | 2026-12-21 | 2026-12-23 | [8 empty] | 1
4.5 | Initial Cut-off Run – tabel besar (table rebuild) | 2026-12-23 | 2026-12-24 | [8 empty] | 1
4.6 | Aktivasi Daily Routine – sehari setelah Initial Cut-off terakhir selesai | 2026-12-25 | 2026-12-25 | [8 empty] | 1
5 | Tahap 5 – Hypercare (monitoring dan support) selama 1 bulan | 2026-12-26 | 2027-01-25 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1 | Monitoring intensif: hasil Initial Cut-off, eksekusi awal Daily Routine, review log harian dan rekonsiliasi | 2026-12-26 | 2027-01-08 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
5.2 | Knowledge transfer ke Tim Operasional / Support | 2027-01-04 | 2027-01-15 | [10 empty] | 1 | 1
5.3 | Support hypercare reguler: penyelesaian isu, tuning batch, observasi akhir bulan | 2027-01-09 | 2027-01-25 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
5.4 | Penutupan hypercare, serah terima, dan penutupan proyek | 2027-01-21 | 2027-01-25 | [12 empty] | 1 | 1
Minggu berjalan (hari ini) ditandai garis merah.